AI支持之學前特殊教育與
早期療育專業能力培訓平台

第一版平台開發需求說明書｜工程會議版

問題:1. 機器人是聊天用還是需要設定問題然後讓ai判定

平台主持人：吳佩芳教授

文件版本：工程會議版 v1.0｜2026年8月22日

文件用途 供工程團隊進行技術評估、功能拆解、開發排程、系統建置、測試驗收與後續交接使用。本文件描述完整平台藍圖、第一版交付範圍及首發學前IEP模組，並以P0、P1、P2區分優先順序。

暫定技術方向

Cloudflare網站／後端服務＋Supabase帳號／關聯式資料庫＋可替換生成式AI API

最終技術方案於工程團隊完成成本、能力與風險評估後定案。

內容架構

| 章 | 內容 | 章 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 執行摘要 | 十三 | 學習歷程、研究資料與匯出 |
| 二 | 建置背景、問題與目標 | 十四 | 研究倫理、隱私與幼兒資料保護 |
| 三 | 範圍與非範圍 | 十五 | AI串接、品質、成本與安全 |
| 四 | 使用者、角色與使用情境 | 十六 | 非功能性需求 |
| 五 | 帳號、註冊、權限與通知 | 十七 | 首發：學前IEP逐步撰寫模組 |
| 六 | 專業內容架構 | 十八 | 暫定技術架構與成本原則 |
| 七 | AI工具建構器 | 十九 | 開發方法、優先順序與時程 |
| 八 | AI引導、回饋與評分 | 二十 | 第一版驗收標準 |
| 九 | 學生端功能 | 二十一 | 所有權、文件與移交 |
| 十 | 教師與助理後台 | 二十二 | 主要風險與因應 |
| 十一 | 能力診斷與教學決策支持 | 二十三 | 後續模組擴充建議 |
| 十二 | 工具專屬表單與質性回饋 | 附錄 | 優先順序與技術查核來源 |

文件導讀

本需求書同時處理三個層次：完整平台願景、2027年1月底可交付的第一版，以及作為首個垂直示範的學前IEP逐步撰寫模組。平台並非一般線上教材網站，而是以可重複建構的AI能力機器人、反覆練習、形成性回饋、教師複核與學習分析為核心的專業能力培訓系統。

| 標示 | 定義 | 本案用途 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 第一版必備 | 缺少即無法安全完成核心教學循環或正式驗收 |
| P1 | 重要擴充 | 在不影響P0的前提下於本學期盡量完成 |
| P2 | 後續藍圖 | 保留架構與接口，第一版不要求完成 |
| 待定 | 須於啟動會議後確認 | 技術、成本、主機、AI模型或精確時程 |

一、執行摘要

核心定位 平台讓職前教師、在職幼兒園教師、學前特教教師及早期療育專業人員，在學習理論後，透過教師自行建構的AI家教，把概念運用於實務情境；AI提供即時、具體且不浮誇的正向回饋，學習者反覆修正，教師則能看見完整思考歷程、困難節點與能力變化。

第一版以學前IEP逐步撰寫為代表模組，驗證「閱讀案例—獨立作答—AI依規準分析—分層提示—修正—跨步驟整合—教師複核—研究匯出」的完整循環。家庭訪談模組因已與雲科大合作，改列後續整合；平台仍須保留文字與未來語音情境互動能力。

| 面向 | 決策摘要 |
| --- | --- |
| 平台性質 | 平台主持人個人專業培訓平台；非多教師公共LMS |
| 核心使用者 | 大學職前教師、在職幼兒園教師、學前特教教師、早療專業人員 |
| 管理者 | 平台主持人具有最高權限；助理依工作範圍授權 |
| AI | 由平台後端安全串接；模型可替換；API金鑰不得置於前端 |
| 第一模組 | 學前IEP逐步撰寫；由九個能力機器人組成並進行整體一致性檢核 |
| 評量 | AI依工具專屬Rubric初評；正式課程由教師最終判定 |
| 資料 | 保存作答、對話、提示、回饋、修正、教師判定與質性反思 |
| 研究 | 服務條款、學習歷程告知、研究知情同意三層分離 |
| 期程 | 2026年12月底Beta；2027年1月底正式第一版與交接 |

二、建置背景、問題與目標

2.1 欲解決的教學問題

學習者具備理論概念，卻缺乏將理論轉化為實務判斷與操作的練習。

傳統課堂難以提供每位學習者大量、可反覆且安全的情境練習。

教師難以對大量作業提供即時、細緻且一致的形成性回饋。

一般作業多只呈現最終答案，教師看不到學習者如何思考、卡在哪裡及如何修正。

學生收到回饋後未必再次練習，難以確認是否真正習得與遷移。

既有課程資料零散，無法形成可分析的完整學習歷程與研究資料。

2.2 平台建置目標

建立可由平台主持人自行建立及管理AI家教的無程式後台。

支持理論至實務的情境化練習、分層提示、範例、回饋與再練習。

保存學習者完整思考與修正歷程，定位困難發生的學習節點。

以能力指標、Rubric與錯誤分類支持AI初評及教師教學決策。

提供個人、課程、培訓、工具與整體層級的學習分析。

在符合研究倫理及個資保護下，形成可匯出、可追溯的研究資料。

建立可持續擴充、可交接、成本可控且不綁定單一AI模型的系統。

三、範圍與非範圍

| 第一版納入（P0） | 第一版暫不納入（P2） |
| --- | --- |
| AI工具建構器、文字AI對話、提示與回饋 | 完整影音課程與教材庫 |
| 課程指派、自主探索、培訓梯次 | 一般作業檔案上傳與完整批改系統 |
| Rubric、AI初評、教師最終判定 | 討論區、同儕互評、證書與徽章 |
| 學習歷程、錯誤分析、質性表單 | 原生手機App |
| 資料匯出、版本管理、成本與品質監控 | 語音、影片自動分析與多人即時模擬 |
| 學前IEP逐步撰寫完整示範模組 | 其他九領域的完整內容工具；家庭訪談後續與雲科大整合 |

第一版每項AI工具可提供名稱、目的、適用對象、能力、操作說明、預估時間、額度與隱私提醒，並可選填外部補充資源連結；不建置完整LMS。

四、使用者、角色與使用情境

| 角色 | 主要權限 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 平台主持人 | 全部平台、工具、使用者、資料、研究與刪除權限 | 高風險操作需再次驗證 |
| 教學／研究助理 | 依授權管理課程、申請、評閱或去識別資料 | 預設不得永久刪除及查看未授權資料 |
| 正式課程學生 | 加入課程、完成指定任務、自主探索開放工具 | 不得查看他人、系統提示詞或正式紀錄 |
| 自主探索者 | 核准後於期限及額度內自由使用工具 | AI判讀為形成性回饋，非正式認證 |
| 工程／系統人員 | 系統維護、部署與故障處理 | 原則上不得查看可識別學習與研究內容 |

4.1 學習模式

正式課程模式：以邀請碼加入；教師指派任務並允許自主探索；AI初評後由教師最終判定。

在職培訓模式：以培訓梯次管理期限、任務與額度；研習後仍可查看個人歷程。

自主探索模式：自行註冊後提出工具使用申請；核准後依期限與每日額度使用，直接取得AI判讀與回饋。

正式研究模式：依研究設計、核准條件、前後測與獨立知情同意執行。

五、帳號、註冊、權限與通知

ACC-001｜P0

開放註冊：任何人可自行註冊，完成電子郵件驗證後建立帳號；註冊後可瀏覽平台與工具介紹，但需依權限使用AI工具。

ACC-002｜P0

最小化基本資料：固定欄位為姓名或顯示名稱、電子郵件、密碼、主要身分類別及必要同意。其他背景資料由課程、培訓或研究專屬表單另行設定。

ACC-003｜P0

課程加入：支援自動加入邀請碼與待審核邀請碼；可批次加入、移除及封存。

ACC-004｜P0

工具申請與核准：自主探索者可申請工具；主持人或助理可批次核准，設定工具範圍、開始日、到期日及每日額度。

ACC-005｜P0

分層權限：權限須依角色與情境控制；支援助理個別授權；永久刪除僅平台主持人預設擁有。

ACC-006｜P0

帳號停用與刪除：支援暫停、封存、去識別化與永久刪除。永久刪除需二次確認、再次驗證、原因、回收期及操作紀錄。

ACC-007｜P0

必要通知：支援站內通知與帳號驗證、密碼重設、申請結果、任務、評分發布、額度及系統風險等必要電子郵件；可設定立即或摘要。

六、專業內容架構

平台內容採「專業領域—課程／主題—能力單元—AI工具—案例／任務—多次練習」層級。所有層級可由後台新增、修改、排序、複製、停用及封存，不得寫死於程式中。

| 序 | 專業領域 | 主要能力範圍 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 學前IEP | 功能性現況、年度／短期目標、策略、活動嵌入與品質檢核 |
| 2 | 以家庭為中心的IFSP撰寫 | 家庭優勢與需求、兒童／家庭成果、自然情境策略與品質檢核 |
| 3 | 家庭訪談 | 關係建立、開放式提問、追問、同理、作息本位與資料統整 |
| 4 | 學前特殊教育需求評估與報告撰寫 | 多元資料、功能性需求、證據整合、教育建議、報告與複判 |
| 5 | 學前融合課程建構模式 | Access、Participation、Support、Building Blocks、調整及嵌入式學習 |
| 6 | 正向行為支持金字塔模式 | 行為定義、預防、正向行為教導、ABC、功能分析及行為介入計畫 |
| 7 | 自閉症幼兒與介入策略 | 社會溝通、共同注意、遊戲、視覺支持、自然情境介入與策略適配 |
| 8 | PECS圖片兌換溝通系統 | 階段程序、提示消褪、錯誤辨識、資料紀錄與忠實度；須注意授權 |
| 9 | 早期療育兒童成效評量 | 三大兒童成效、功能性證據、成效判斷、團隊共識與進展 |
| 10 | 兒童發展能力評估與觀察 | 發展領域、客觀觀察、資料紀錄、功能性表現及後續評估決策 |

七、AI工具建構器：類GPTs的熟悉操作模式

設計原則 平台主持人必須在不寫程式的情況下，自行建立、測試、發布及修訂AI工具。介面採與GPT建構器相近的概念分區與即時預覽，但不複製專有畫面。官方OpenAI文件所描述的指令、知識、能力、對話起始、預覽與版本概念，可作為使用習慣參考。

7.1 三層可重複架構

| 層級 | 用途 | IEP範例 |
| --- | --- | --- |
| 專業領域 | 組織一群相關課程與模組 | 學前IEP |
| 課程模組 | 編排多個AI機器人、步驟、通過條件與資料傳遞 | IEP逐步撰寫模組 |
| AI能力機器人 | 針對單一能力提供練習、分析、提示、回饋與紀錄 | 功能性現況撰寫教練 |

工程不可誤解 第一版不是只把IEP流程寫死。工程團隊須先做通用的AI機器人建構器與模組編排器，再用IEP完成第一條端到端流程。未來新增IFSP、行為支持或評估工具時，主持人應以後台設定完成，原則上不需改程式。

| 建構頁籤／步驟 | 主持人可設定內容 | P |
| --- | --- | --- |
| 1 基本資料 | 名稱、圖示、簡介、適用對象、領域、能力、預估時間 | P0 |
| 2 AI角色與指令 | 角色、目標、語氣、行為規則、禁止事項、結束條件 | P0 |
| 3 案例與資訊 | 案例背景、AI已知資訊、揭露條件、可／不可主動提供資訊 | P0 |
| 4 教學策略 | 回饋時點、引導方式、提示層級、範例、遷移練習 | P0 |
| 5 能力與Rubric | 指標、層級、分數、權重、證據、錯誤類型與補強 | P0 |
| 6 表單 | 工具專屬前後、反思、使用回饋與研究表單 | P0 |
| 7 權限與額度 | 開放對象、課程、期限、每日次數、成本與模型 | P0 |
| 8 測試預覽 | 以測試學生身分互動、查看資料紀錄與AI初評 | P0 |
| 9 發布與版本 | 草稿、內測、試用、發布、暫停、封存、回復版本 | P0 |
| 10 對話式建構助手 | 以自然語言協助主持人草擬工具設定，再由主持人確認 | P1 |
| 11 知識文件庫 | 上傳授權教材、檔案索引與引用規則 | P2 |

BLD-001｜P0

即時預覽：任何設定修改均可在右側或獨立預覽頁以測試學生操作，不影響正式版本。

BLD-002｜P0

可複製與範本：工具、案例、Rubric、提示、表單與課程可複製並另存為範本。

BLD-003｜P0

不需工程師日常介入：新增或修改教學內容、提示、Rubric、表單、權限與額度不得要求修改程式。

BLD-004｜P0

版本不可覆寫：已收集資料的發布版本不得被直接覆蓋；新修改建立新版本，舊紀錄保留原版本。

BLD-005｜P0

模組編排器：主持人可將多個AI能力機器人拖曳或排序成步驟，設定必修／選修、解鎖條件、通過標準、可重練次數、教師審核點及最終完成條件。

BLD-006｜P0

跨步驟資料傳遞：前一步的學生作答、AI分析、教師確認與結構化欄位可依主持人設定傳給後一步；須顯示資料來源與版本，不可只靠複製整段對話。

BLD-007｜P0

整體一致性檢核：模組最後可呼叫專屬檢核機器人，跨步驟檢查現況、需求、目標、策略與評量的一致性，並連回問題所在步驟。

BLD-008｜P0

機器人重複使用：同一AI機器人可被多個模組引用；更新時可選擇建立新版本或維持既有課程鎖定版本。

八、AI引導、回饋與評分

8.1 可設定的教學模式

過程引導型：以問題與提示協助學生重新思考。

完整作答後回饋型：先獨立完成，再依Rubric回饋。

情境互動型：AI扮演家長、教師或專業人員；結束後由教練分析。

選擇與後果型：依學生決策改變情境並引導反思。

混合型：由工具設計者彈性結合上述模式。

8.2 分層提示

| 層級 | 支持方式 | 紀錄要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重新思考問題 | 記錄使用時間與學生後續反應 |
| 2 | 方向提示 | 記錄對應能力及提示內容 |
| 3 | 結構提示 | 記錄提供的步驟或作答架構 |
| 4 | 相似案例的局部範例 | 標示已查看範例 |
| 5 | 示範與理由說明 | 後續必須安排新情境遷移 |
| 6 | 遷移練習 | 比較是否可獨立完成 |

8.3 回饋語言原則

正向、具體、不浮誇；指出實際做得好的內容，而非空泛稱讚。

清楚說明需要改善之處，一次聚焦少數重要問題。

引用學生實際對話或作答作為判斷證據。

鼓勵繼續思考，但不把錯誤答案說成正確。

資訊不足時明確表示無法判斷；避免責怪家庭、病理化或文化偏見。

8.4 AI初評與教師最終判定

ASM-001｜P0

AI證據式初評：依工具專屬Rubric提供構面分數、總分、理由、證據、錯誤及下一步。

ASM-002｜P0

教師最終判定：正式課程由教師接受、修改或否決AI初評，加入評語、要求重練並發布最終結果。

ASM-003｜P0

原始與最終分離：AI原始評分與教師最終評分分開保存，不得互相覆蓋；保留修改者、時間及理由。

ASM-004｜P0

自主探索：直接顯示AI判讀、分數與回饋，並標示不等同正式認證或教師評分。

ASM-005｜P0

彈性量尺：各工具可選100分、等級、達成狀態或不顯示分數；可設定權重、通過標準、提示扣分與顯示時機。

九、學生端功能

| 功能 | 需求摘要 | P |
| --- | --- | --- |
| 個人首頁 | 指定任務、期限、待修正、最近回饋、額度與能力進展 | P0 |
| 工具探索 | 依領域、對象、難度與開放狀態瀏覽可用工具 | P0 |
| 文字互動 | 多輪對話、自動暫存、繼續未完練習、主動結束 | P0 |
| 回饋與分數 | 查看AI構面分數、總分、證據、錯誤與補強建議 | P0 |
| 再次練習 | 保留第一次答案，建立新嘗試並比較前後變化 | P0 |
| 質性反思 | 依工具設定必填、選填、可略過及出現時點 | P0 |
| 個人歷程 | 查看完整對話、AI／教師回饋與能力變化 | P0 |
| 個人報告 | 下載個人練習摘要；不得包含系統提示與答案規則 | P1 |
| 問題回報 | 任何頁面可回報技術、內容、個資或AI問題 | P0 |

十、教師與助理後台

10.1 首頁儀表板

待複核AI初評、尚未完成任務、最近完成練習。

全班常見錯誤、建議補強理論與操作、AI低信心紀錄。

疑似個資、問題回報、待審使用申請。

本月AI使用量與費用、服務異常、備份狀態。

10.2 管理與分析

| 層次 | 教師可查看與操作 |
| --- | --- |
| 個別學生 | 完整對話、原始作答、提示、回饋、修正、質性反思、歷次能力與教師判定 |
| 課程／培訓 | 進度、未完成名單、能力分布、常見錯誤、前後變化及補強指派 |
| 自主探索 | 工具使用、額度、歷程及AI形成性判讀；無需逐筆複核 |
| AI工具／案例 | 使用量、難度、錯誤率、提示效益、AI誤判、回饋與成本 |
| 研究 | 同意狀態、匿名編號、資料篩選與去識別匯出 |
| 系統 | 帳號、權限、版本、操作稽核、備份、成本及AI品質 |

十一、專業能力診斷與教學決策支持

分析須以主持人建立的能力指標、錯誤分類、Rubric與學生原始證據為基礎，不得以少量作答做永久性或標籤化結論。

| 分析層 | 系統輸出 | 例 |
| --- | --- | --- |
| 錯誤表現 | 具體發生什麼問題 | 訪談過早給建議；行為定義不可觀察 |
| 可能困難 | 理論、辨識、應用、操作、推理、表達、遷移或依賴 | 能說概念但無法用於案例 |
| 補強建議 | 教材、辨識題、示範、相似案例、遷移練習或教師介入 | 先複習開放式提問，再進行短情境練習 |

DIA-001｜P0

錯誤分類編輯：主持人可建立、定義、合併、停用及版本化錯誤類型，連結能力、理論與補強活動。

DIA-002｜P0

證據可追溯：每個分析可點回原始對話、對應指標、提示、修改前後及AI信心。

DIA-003｜P0

教師確認：AI分析標示為待確認、已確認、已修正或資料不足；教師可接受、修改或判定AI錯誤。

DIA-004｜P1

教學摘要：定期整理全班最常見錯誤、建議重講理論、操作示範及需個別支持者。

十二、工具專屬表單與質性回饋

每個AI工具均可設計不同表單；同一工具可依正式課程、自主探索、培訓或研究套用不同版本。不得固定共用相同表單。

| 可設定項目 | 需求 |
| --- | --- |
| 題型 | 單選、複選、量尺、簡答、長文字、不適用 |
| 呈現時點 | 練習前、結束後、查看回饋後、修正後、指定次數或教師發布 |
| 必填規則 | 正式課程由教師設定；自主探索可邀請、可略過或必填；研究依設計 |
| 完成規則 | 可設定是否填表才算完成或才顯示完整回饋 |
| 版本 | 修改後產生新版本；舊資料保留原題目與選項 |
| 資料 | 連結使用者、工具、案例、練習、AI結果與時間；可篩選匯出 |

十三、學習歷程、研究資料與匯出

13.1 每次練習必要紀錄

唯一練習編號、使用者與匿名研究編號、課程／自主模式。

工具、案例、模型、指令、Rubric、錯誤分類及表單版本。

開始、結束、閒置、恢復、每輪對話及操作時間戳記。

完整原始輸入、AI回應、提示、範例、回饋、評分及失敗紀錄。

學生修改、再次練習、質性反思、教師複核與最終判定。

AI用量、估計成本、延遲、錯誤及個資警示。

13.2 資料匯出中心

DAT-001｜P0

自行匯出：主持人可依課程、工具、案例、日期、角色、同意狀態及變項匯出CSV／Excel相容資料，不需工程師撈資料。

DAT-002｜P0

雙軌匯出：分為可識別教學資料與去識別化研究資料，權限與操作紀錄分開。

DAT-003｜P0

資料字典：交付每個欄位名稱、意義、格式、缺失值、計算方式、版本及資料表關係。

DAT-004｜P0

原始資料保留：後台摘要不能取代原始文字、對話、分數與版本資料。

十四、研究倫理、隱私與幼兒資料保護

14.1 三層同意

平台服務條款與隱私告知：建立帳號及提供服務所必要。

AI工具使用與學習歷程保存告知：清楚說明保存項目與用途。

研究參與知情同意：依研究案獨立同意；拒絕不影響課程、成績及平台權益。

明確禁止 禁止輸入或上傳任何真實幼兒、家長、家庭、學校、機構、IEP、IFSP、評估、診斷、照片、影音或其他可辨識資料。第一版僅使用虛構、合成或已依法完成去識別化且具授權的案例。

PRI-001｜P0

多節點提醒：註冊、首次使用、自由文字輸入與檔案上傳前均顯示個資禁止提醒。

PRI-002｜P0

敏感資料偵測：對明顯身分證、電話、電子郵件、地址、出生日期等先阻擋並要求修改；說明自動偵測不保證完整。

PRI-003｜P0

事件處理：使用者可立即通報；管理者可遮蔽、限制存取、排除研究匯出、刪除及記錄處理。

PRI-004｜P0

研究管理基礎：保存研究案、同意版本、同意／撤回時間、匿名編號及匯出紀錄；完整研究管理介面可列P1。

PRI-005｜P0

資料生命週期：依帳號、課程、學習及研究資料分類設定保存、封存、匿名化與刪除規則；正式年限配合學校與倫理審查。

十五、AI串接、品質、成本與安全

15.1 AI服務架構

學生瀏覽器僅連線平台後端；API金鑰不得置於前端或公開程式碼。

AI串接層須可替換模型，不把教學邏輯綁死於單一供應商。

各工具可設定一般互動模型與較高能力的最終分析模型。

保存模型及API版本、指令版本、請求結果、用量、延遲與錯誤。

開發、測試與正式環境使用不同專案、資料與金鑰。

15.2 成本控制

AI-001｜P0

應用層硬性控制：使用者、工具、課程、每日及每月層級均可限制AI用量；達上限前提醒，必要時停止新練習。

AI-002｜P0

正式課程優先：預算緊張時可降低自主探索額度，保留已開始及正式課程所需服務。

AI-003｜P0

長任務成本保護：IEP分步練習不得因固定對話輪數而妨礙完成；以主持人可調整的單次時間、輸入字數、閒置時間、異常頻率及成本上限保護。系統應先警示、保存進度並允許續接。未來家庭訪談仍需支援不限提問輪數。

AI-004｜P0

錯誤不扣額度：因AI逾時、服務失敗或系統中斷而未完成時，不應錯誤扣除練習額度，並允許恢復。

AI-005｜P1

成本最佳化：評估固定指令快取、精簡上下文、對話期間不重複做完整Rubric分析等方式；不得犧牲回饋證據完整性。

15.3 AI品質監控

失敗率、逾時、平均回應時間、AI低信心與不當回覆。

AI與教師分數差異、教師修正比例、常見誤判與使用者回報。

可暫停單一工具、模型或整體AI服務；修正後可選擇重新評分。

重新評分保留原結果，不自動覆蓋已發布的教師最終判定。

十六、非功能性需求

| 類別 | P0要求 |
| --- | --- |
| 效能 | 第一年度500名註冊、單班60人、100人同時在線、30人同時AI訪談之測試基準；可擴充 |
| 裝置 | 繁體中文響應式網頁，支援電腦、平板與手機；不做原生App |
| 瀏覽器 | 測試主流Chrome、Edge與Safari版本 |
| 無障礙 | 鍵盤操作、螢幕閱讀語意、字體調整、色彩對比、不僅以顏色表意、可延長時間 |
| 安全 | 密碼安全雜湊、管理者兩步驟驗證、最小權限、金鑰管理、操作稽核 |
| 可靠性 | 自動暫存、異常恢復、錯誤訊息、服務監控與緊急停止 |
| 備份 | 定期自動備份、獨立備份副本、實際還原測試、刪除回收期 |
| 可移轉 | 資料、程式碼與設定可匯出；不得依賴學生個人帳號；交付部署文件 |
| 多語言 | 第一版繁體中文；系統文字不可寫死，預留英文及其他語言 |

十七、學前IEP逐步撰寫模組（第一個完整模組）

本模組是平台第一個垂直切片：從案例、分步作答、AI回饋、修正、跨步驟資料傳遞、整體檢核、教師複核到研究匯出全部跑通。專業指標、Rubric、提示與案例內容將另製模組規格書；本節先定義工程必須支援的流程。

| 步驟／AI機器人 | 學生任務 | 主要輸出 |
| --- | --- | --- |
| 1 案例資料整理 | 區分客觀資料、推論、跨來源一致性與缺漏 | 結構化案例證據表 |
| 2 功能性現況 | 描述幼兒在自然情境中的參與、能力與支持需求 | 功能性現況初稿 |
| 3 優勢、需求與家庭期待 | 從證據辨識優勢、教育需求及家庭重視事項 | 分類後的重點清單 |
| 4 教育需求優先排序 | 依功能影響、必要性與可介入性說明優先順序 | 優先需求與理由 |
| 5 年度目標 | 將優先需求轉成可教、可觀察且具功能性的年度目標 | 年度目標草案 |
| 6 短期目標 | 拆解進展步驟、條件、行為與達成標準 | 短期目標序列 |
| 7 策略、支持與調整 | 選擇教學策略、環境支持、合理調整及合作方式 | 支持計畫 |
| 8 評量與進展監測 | 決定資料蒐集方法、頻率、責任與調整規則 | 監測計畫 |
| 9 整體一致性檢核 | 檢查現況、需求、目標、策略與評量是否相互對應 | 問題清單與修訂導航 |

17.1 每一步的共同學習循環

呈現虛構案例與本步驟任務；學生先獨立作答。

AI依該步驟專屬Rubric分析，指出做得好的內容、待修正處及原文證據。

學生先依引導問題修正；需要時再逐層取得方向、結構或局部範例。

每次修改均另存版本，保留提示使用、時間、分數與思考反思。

達到通過條件或經教師核准後進入下一步；不得以AI直接代寫取代學習。

相關結構化輸出傳至後續步驟；最後由一致性機器人跨步驟檢查並導航回修。

17.2 IEP模組P0設定與限制

| 項目 | 需求 |
| --- | --- |
| 案例 | 至少2組完整虛構案例；主持人可新增、複製、版本化及指定難度 |
| 作答 | 支援短文、結構化欄位與兩者混合；自動暫存並可續接 |
| 提示 | 每一步獨立設定提示層級、是否扣分、顯示時點與範例 |
| 評量 | 每一步使用獨立Rubric；可顯示構面分數、總分、證據及補強 |
| 流程 | 可設定必須依序、允許跳步、教師審核點、重練與通過標準 |
| 教師 | 查看各版本、提示與困難節點；接受、修改或否決AI初評 |
| 研究 | 可匯出步驟、版本、提示、錯誤、修正幅度、AI／教師差異及質性反思 |
| 資料安全 | 只允許虛構／合成案例；禁止輸入真實可識別幼兒、家庭與IEP資料 |

非目標 本模組不是讓AI替學生一次生成完整IEP，也不是宣稱AI可取代IEP團隊的專業決策。AI的角色是逐步教練、形成性回饋與初步分析；正式課程的最終判定由教師負責。

十八、暫定技術架構與成本原則

暫定而非鎖定 優先評估Cloudflare Pages／Workers＋Supabase PostgreSQL／Auth＋後端生成式AI API。工程團隊可提出Firebase／Google Cloud等替代方案，但須用相同標準說明成本、研究資料、備份、移轉與維護。

| 元件 | 暫定建議 | 啟動會議須確認 |
| --- | --- | --- |
| 網站與後端 | Cloudflare Pages／Workers | 團隊熟悉度、免費／付費限制、部署與監控 |
| 帳號與資料庫 | Supabase Auth＋PostgreSQL | 資料架構、權限、備份、地區、正式方案成本 |
| 電子郵件 | Resend或同級服務 | 每日與每月額度、驗證信可靠性 |
| AI | 可替換API；模型分級 | 品質測試、資料政策、單次及月費估算 |
| 網域 | 由主持人持有之獨立網域 | 註冊商、年費、DNS與兩步驟驗證 |
| 檔案 | 第一版需求低；未來再評估R2／Google Cloud Storage | 影音加入時之成本與權限 |

18.1 技術選型評分標準

| 項目 | 權重 | 判斷重點 |
| --- | --- | --- |
| 團隊完成與維護能力 | 25% | 學生熟悉、兩人以上可接手、文件完整 |
| 研究資料 | 20% | 關聯、版本、去識別、匯出與資料字典 |
| 安全與權限 | 15% | 登入、角色、金鑰、個資與稽核 |
| 備份與移轉 | 15% | 可還原、可搬遷、不綁定個人帳號 |
| 成本 | 10% | 固定、變動、超量與停止機制 |
| 後續接手 | 10% | 技術通用、容易找到維護者 |
| 開發速度 | 5% | 能否依里程碑交付可測版本 |

十九、開發方法、優先順序與時程

團隊共3人，每人每週約10小時，可投入至2027年1月底。時程為暫定，於2026年8月23日技術會議後依團隊估工調整。每兩週固定開會並展示可操作版本。

| 期間 | 主要成果／里程碑 | 驗收重點 |
| --- | --- | --- |
| 8/21–9/6 | 需求書、技術選型、資料架構、畫面原型、分工 | 方案比較、帳號所有權、風險與P0範圍確認 |
| 9/7–9/27 | 開發環境、註冊、登入、驗證、角色與權限 | 一般學生無法進入後台；主持人掌握Owner |
| 9/28–10/18 | 課程／自主模式、工具申請、額度、學生與教師基本頁 | 邀請碼、核准、期限與額度可操作 |
| 10/19–11/1 | 後端AI串接、文字對話、自動暫存與完整事件紀錄 | 金鑰不在前端；故障可恢復且不誤扣額度 |
| 11/2–11/15 | 類GPTs機器人建構器、模組編排、案例與版本、學生預覽 | 主持人不寫程式可建立機器人並排成模組 |
| 11/16–11/29 | IEP步驟1–4、Rubric、AI初評、分層提示、跨步資料 | 可完成資料整理至需求優先排序 |
| 11/30–12/13 | IEP步驟5–9、教師複核、再練習、表單與一致性檢核 | 完整IEP學習循環可端到端操作 |
| 12/14–12/27 | 錯誤分析、能力儀表板、資料匯出、成本與品質監控 | 可匯出去識別資料；AI成本可見可控 |
| 12/28–1/10 | Beta小規模試用、權限、資安、備份與還原測試 | 實際學生操作；備份能成功還原 |
| 1/11–1/24 | 第二輪測試、效能與問題修正、文件與影片 | 30人AI同時使用目標測試；高風險問題清零 |
| 1/25–1/31 | 正式驗收、管理者培訓、帳號與程式移交 | 主持人依手冊獨立完成主要後台工作 |

19.1 每兩週開發會議

檢視上次承諾與完成／未完成狀態。

工程團隊現場操作展示，不以完成百分比代替。

檢查測試結果、成本、資料與安全風險。

列出需要主持人決定的事項。

確認未來兩週工作、負責人與可驗收成果。

會後保留一頁決議與需求變更紀錄。

二十、第一版驗收標準

| 編號 | 驗收情境 |
| --- | --- |
| UAT-01 | 使用者可自行註冊、驗證電子郵件及重設密碼。 |
| UAT-02 | 課程學生可用邀請碼加入；自主探索者可申請並取得限額權限。 |
| UAT-03 | 主持人不寫程式即可建立、測試、發布及修改一項AI工具。 |
| UAT-04 | 主持人可將至少3個AI能力機器人編排成模組，設定順序、通過與審核規則。 |
| UAT-05 | 學生可完成IEP九步驟流程；中斷後可恢復，前一步結構化資料可正確傳至後一步。 |
| UAT-06 | AI依Rubric提供含證據的構面分數、總分及具體回饋。 |
| UAT-07 | 學生可逐步反思、修改、再次練習並比較各版本；最後取得跨步驟一致性檢核。 |
| UAT-08 | 教師可查看歷程、接受／修改AI初評並發布最終判定。 |
| UAT-09 | 後台可分析常見錯誤及需加強的理論／操作。 |
| UAT-10 | 每個工具可建立不同質性表單與版本。 |
| UAT-11 | 主持人可匯出教學資料與去識別化研究資料，資料字典完整。 |
| UAT-12 | 額度、成本、AI失敗與緊急停止機制有效。 |
| UAT-13 | 角色權限正確，工程及助理不能越權查看或永久刪除。 |
| UAT-14 | 敏感資料提醒、偵測、通報與處理流程可操作。 |
| UAT-15 | 備份可透過實際刪除測試資料後成功還原。 |
| UAT-16 | 主持人依操作手冊可獨立完成建工具、核准、複核、匯出與帳號管理。 |

二十一、所有權、文件與移交

非協商原則 正式網域、主機、資料庫、AI服務、郵件、備份、付款與原始程式碼的最終控制權均由平台主持人持有；學生以個人協作者帳號取得最小必要權限。

21.1 工程交付物

完整原始程式碼、版本紀錄、系統架構圖與技術決策紀錄。

資料庫結構、資料字典、AI串接、環境設定及部署流程。

備份與還原、資安、成本、監控、常見錯誤及緊急停止說明。

第三方服務、開源套件、授權、固定／變動費用及取消方式。

測試案例、測試結果、已知問題、未完成功能及後續建議。

非技術管理者操作手冊、快速指南、字幕示範影片及至少一次實作培訓。

21.2 管理者操作手冊最低內容

帳號、課程、培訓、邀請碼、工具申請、權限及額度。

建立AI工具、案例、指令、能力、Rubric、錯誤分類、表單與版本。

學生預覽、發布、暫停、封存、AI初評複核與補強指派。

查看分析、匯出資料、處理個資、問題回報、費用、備份與異常。

暫停、封存、去識別化及永久刪除帳號的安全操作。

二十二、主要風險與因應

| 風險 | 影響 | 因應 |
| --- | --- | --- |
| 範圍過大 | 無法於1月底完成 | P0凍結；P1／P2不得影響通用建構器與IEP核心循環 |
| AI回饋不穩定 | 教學錯誤或評分不一致 | 測試集、版本、教師複核、低信心與暫停機制 |
| AI費用失控 | 帳單風險 | 應用層額度、成本儀表板、異常偵測與硬性停止 |
| 學生輸入個資 | 幼兒與家庭隱私風險 | 禁止、提醒、偵測、阻擋、通報及刪除流程 |
| 單一學生掌握系統 | 離開後無法維護 | 交叉審查、兩人可接手、技術文件與Owner帳號 |
| 資料不利研究 | 收很多但無法分析 | 事件架構、資料字典、原始資料、版本與早期試匯出 |
| 備份不可用 | 重大資料損失 | 定期實際還原演練，不只顯示備份成功 |
| 技術選型綁定 | 搬遷成本高 | 可替換AI、通用資料格式、完整匯出與移轉文件 |

二十三、後續模組擴充建議

| 建議順序 | 模組 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 學前IEP逐步撰寫 | 首發垂直切片；驗證九步驟、跨機器人資料與一致性檢核 |
| 2 | IFSP成果與策略 | 可重用功能性現況、目標、策略、監測與模組編排能力 |
| 3 | 兒童發展評估與觀察 | 擴充證據辨識、客觀描述與未來影音願景 |
| 4 | 特教需求評估與報告 | 需要較成熟的長文本與跨來源資料分析 |
| 5 | 正向行為支持 | 可分行為定義、ABC、功能與介入逐步建立 |
| 6 | 融合課程建構 | 發展情境調整、活動矩陣與決策工具 |
| 7 | 兒童成效評量 | 需建立功能性證據與團隊共識判斷 |
| 8 | 家庭訪談 | 與雲科大既有合作成果對接，後續加入文字／語音情境互動 |
| 9 | 自閉症幼兒與介入 | 需嚴謹處理個別化與避免單一策略化 |
| 10 | PECS | 須同步確認教材、商標與正式訓練授權範圍 |

附錄A　功能優先順序總表

| 優先 | 功能群 | 目標版本 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 帳號、角色、課程／自主、額度、文字AI、機器人建構器、模組編排器 | 2027/1 |
| P0 | 學前IEP九步驟、跨步資料、Rubric初評、教師複核、質性表單 | 2027/1 |
| P0 | 歷程、錯誤分析、版本、匯出、成本、品質、隱私 | 2027/1 |
| P1 | 個人下載、教學摘要、對話式工具建構助手、進階研究管理 | 視P0進度 |
| P2 | 完整教材、一般作業、語音、影片、同儕、App、多語言 | 後續 |

附錄B　參考與技術查核來源

OpenAI Help Center（2026）。Creating and editing GPTs；GPTs in ChatGPT。用於確認GPT建構器的指令、知識、能力、預覽與版本概念，以及外部網站應使用API而非嵌入GPT。

Cloudflare Developers（2026）。Workers、D1與R2定價及服務文件。

Supabase（2026）。Pricing、Hosted Postgres與Database Backups。

Firebase／Google Cloud（2026）。Firebase Pricing、Authentication、Cloud Storage與Cloud Run文件。

Canvas、Moodle、Khan Academy官方文件（2026）。能力成果、學習路徑、教師分析、角色權限、學生預覽與回饋活動。

註：實際費用、模型、方案限制及資料政策可能變動，正式上線前須由工程團隊重新查核官方文件並更新成本表。